## Análisis
CÓDIGO DEL RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | FASE AFECTADA | CAUSA | ENTREGABLES AFECTADOS | ESTIMACIÓN PROBABILIDAD | OBJETIVO AFECTADO | ESTIMACIÓN IMPACTO | PROBABILIDAD POR IMPACTO | NIVEL DE RIESGO
R-001 | Requisitos incompletos o ambiguos. | Análisis | Los requisitos no se definieron de manera clara y completa. | Documentación del proyecto. | 5 | Alcance | 4 | 20 | Muy Alto
[6 empty] | Tiempo | 5 | 25
[6 empty] | Costo | 5 | 25
[6 empty] | Calidad | 4 | 20
[6 empty] | Total Probabilidad por Impacto |  | 90
R-002 | Retrasos en la especificación de requisitos. | Análisis | La reuniones con los tutores para el levantamiento de requisitos se posponen. | Documentación del proyecto. | 3 | Alcance | 3 | 9 | Medio
[6 empty] | Tiempo | 4 | 12
[6 empty] | Costo | 4 | 12
[6 empty] | Calidad | 3 | 9
[6 empty] | Total Probabilidad por Impacto |  | 42
R-003 | Incorporación continua de nuevos requisitos. | Análisis | Los tutores no tienen claridad de lo que desean. | Documentación del proyecto. | 3 | Alcance | 4 | 12 | Medio
[6 empty] | Tiempo | 4 | 12
[6 empty] | Costo | 4 | 12
[6 empty] | Calidad | 3 | 9
[6 empty] | Total Probabilidad por Impacto |  | 45
R-004 | Modificación continua de los requisitos. | Análisis | Actualización necesaria debido a una deficiente definición de requerimientos incialmente. | Documentación del proyecto. | 4 | Alcance | 3 | 12 | Medio
[6 empty] | Tiempo | 3 | 12
[6 empty] | Costo | 3 | 12
[6 empty] | Calidad | 3 | 12
[6 empty] | Total Probabilidad por Impacto |  | 48
R-005 | Modificaciones incorrectas de las especificaciones. | Análisis | Actualización incorrecta de los requisitos debido a la ausencia de un estudio previo. | Documentación del proyecto. | 3 | Alcance | 4 | 12 | Medio
[6 empty] | Tiempo | 4 | 12
[6 empty] | Costo | 4 | 12
[6 empty] | Calidad | 4 | 12
[6 empty] | Total Probabilidad por Impacto |  | 48
R-006 | Entendimiento errado de los requisitos. | Análisis | El analista entiende y documenta de manera equivocada los requisitos expuestos por los tutores. | Documentación del proyecto. | 3 | Alcance | 4 | 12 | Medio
[6 empty] | Tiempo | 4 | 12
[6 empty] | Costo | 4 | 12
[6 empty] | Calidad | 4 | 12
[6 empty] | Total Probabilidad por Impacto |  | 48

## Diseño
CÓDIGO DEL RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | FASE AFECTADA | CAUSA | ENTREGABLES AFECTADOS | ESTIMACIÓN PROBABILIDAD | OBJETIVO AFECTADO | ESTIMACIÓN IMPACTO | PROBABILIDAD POR IMPACTO | NIVEL DE RIESGO
R-007 | Incorreecta definición y estructuración de los datos establecidos. | Diseño | Pobre definición de tipos de datos e integridad, y poco entendimiento sobre la relación o dependencia de los mismos. | Documentación del proyecto. | 3 | Alcance | 3 | 9 | Medio
[6 empty] | Tiempo | 3 | 9
[6 empty] | Costo | 3 | 9
[6 empty] | Calidad | 3 | 9
[6 empty] | Total Probabilidad por Impacto |  | 36
R-008 | Subestimación del tamaño del software. | Diseño | Al realizar el diseño se subestima el software con respecto a las necesidades discutidas en fases previas de organización. | Documentación del proyecto. | 3 | Alcance | 4 | 12 | Medio
[6 empty] | Tiempo | 4 | 12
[6 empty] | Costo | 5 | 15
[6 empty] | Calidad | 3 | 9
[6 empty] | Total Probabilidad por Impacto |  | 48
R-009 | Falta de especificación de la arquitectura lógica. | Diseño | No se definen adecuadamente las interconexiónes y recursos lógicos entre los módulos del sistema de manera apropiada para su diseño detallado. | Documentación del proyecto. | 5 | Alcance | 4 | 20 | Muy Alto
[6 empty] | Tiempo | 5 | 25
[6 empty] | Costo | 5 | 25
[6 empty] | Calidad | 4 | 20
[6 empty] | Total Probabilidad por Impacto |  | 90
R-010 | Falta de especificación de la arquitectura física. | Diseño | No se define correctamente el conjunto de dispositivos físicos que se van utilizar para que la arquitectura lógica funcione correctamente. | Documentación del proyecto. | 3 | Alcance | 4 | 12 | Alto
[6 empty] | Tiempo | 4 | 12
[6 empty] | Costo | 5 | 15
[6 empty] | Calidad | 4 | 12
[6 empty] | Total Probabilidad por Impacto |  | 51
R-011 | Desconocimiento de la lógica del negocio. | Diseño | Mala interpretación y/o interpretación superficial de los requisitos para hacer el diseño detallado del sistema. | Documentación del proyecto. | 3 | Alcance | 5 | 15 | Alto
[6 empty] | Tiempo | 4 | 12
[6 empty] | Costo | 5 | 15
[6 empty] | Calidad | 4 | 12
[6 empty] | Total Probabilidad por Impacto |  | 54

## Programación
CÓDIGO DEL RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | FASE AFECTADA | CAUSA | ENTREGABLES AFECTADOS | ESTIMACIÓN PROBABILIDAD | OBJETIVO AFECTADO | ESTIMACIÓN IMPACTO | PROBABILIDAD POR IMPACTO | NIVEL DE RIESGO
R-012 | Modificación del cronograma de actividades. | Programación | Actividades no contempladas. Adición de nuevas actividades. Alta complejidad en el desarrollo de las actividades no estimadas. | Implementación del software. | 4 | Alcance | 3 | 12 | Alto
[6 empty] | Tiempo | 4 | 16
[6 empty] | Costo | 4 | 16
[6 empty] | Calidad | 3 | 12
[6 empty] | Total Probabilidad por Impacto |  | 56
R-013 | No disponibilidad de hardware. | Programación | El hardware necesario no responde a las exigencias del proyecto. | Implementación del software. | 4 | Alcance | 5 | 20 | Alto
[6 empty] | Tiempo | 5 | 20
[6 empty] | Costo | 4 | 16
[6 empty] | Calidad | 4 | 16
[6 empty] | Total Probabilidad por Impacto |  | 72
R-014 | El software es complejo de implementar. | Programación | El desarrollo del software tiene un nivel alto de complejidad. | Implementación del software. | 4 | Alcance | 4 | 16 | Alto
[6 empty] | Tiempo | 4 | 16
[6 empty] | Costo | 4 | 16
[6 empty] | Calidad | 4 | 16
[6 empty] | Total Probabilidad por Impacto |  | 64
R-015 | Compleja la integración de módulos del software. | Programación | Al codificar se hace evidente que las especificaciones están incompletas, contienen requisitos contradictorios o hay deficiencias en el diseño del software. | Implementación del software. | 5 | Alcance | 4 | 20 | Muy Alto
[6 empty] | Tiempo | 5 | 25
[6 empty] | Costo | 5 | 25
[6 empty] | Calidad | 4 | 20
[6 empty] | Total Probabilidad por Impacto |  | 90
R-016 | Falta de conocimiento y experiencia sobre las tareas asignadas y las herramientas a utilizar. | Programación | El estudiante no tiene la experiencia necesaria sobre las tecnologías a utilizar. | Implementación del software. | 3 | Alcance | 4 | 12 | Alto
[6 empty] | Tiempo | 4 | 12
[6 empty] | Costo | 4 | 12
[6 empty] | Calidad | 4 | 12
[6 empty] | Total Probabilidad por Impacto |  | 48
R-017 | Pérdida de backups. | Programación | Pérdida de la copia de seguridad de la versión de software actual causado por un virus o por el reemplazo de la versión sin sacar una copia de seguridad previamente. | Implementación del software. | 3 | Alcance | 3 | 9 | Medio
[6 empty] | Tiempo | 4 | 12
[6 empty] | Costo | 4 | 12
[6 empty] | Calidad | 3 | 9
[6 empty] | Total Probabilidad por Impacto |  | 42
R-018 | Falta de fluido eléctrico. | Programación | Imposibilidad de continuar programando por la falta de fluido eléctrico. | Implementación del software. | 3 | Alcance | 4 | 12 | Medio
[6 empty] | Tiempo | 5 | 15
[6 empty] | Costo | 3 | 9
[6 empty] | Calidad | 3 | 9
[6 empty] | Total Probabilidad por Impacto |  | 56

## Pruebas
CÓDIGO DEL RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | FASE AFECTADA | CAUSA | ENTREGABLES AFECTADOS | ESTIMACIÓN PROBABILIDAD | OBJETIVO AFECTADO | ESTIMACIÓN IMPACTO | PROBABILIDAD POR IMPACTO | NIVEL DE RIESGO
R-019 | Alcance de las pruebas no definido completamente. | Pruebas | No se definió desde el inicio de la fase el alcance debido a que no se tenía documentación, la que existía era muy superificial o estaba desactualizada. | Aseguramiento de la calidad del software. | 5 | Alcance | 4 | 20 | Muy Alto
[6 empty] | Tiempo | 5 | 25
[6 empty] | Costo | 5 | 25
[6 empty] | Calidad | 5 | 25
[6 empty] | Total Probabilidad por Impacto |  | 95
R-020 | Documentación de requisitos insuficiente, desactualizada, contradictoria o ambigua. | Pruebas | El diseño de los experimentos no quedaron cubiertos en su totalidad, debido a que pueden existir cambios y/o mejoras que no se encuentran actualizados a la fecha. | Aseguramiento de la calidad del software. | 5 | Alcance | 5 | 25 | Muy Alto
[6 empty] | Tiempo | 5 | 25
[6 empty] | Costo | 5 | 25
[6 empty] | Calidad | 5 | 25
[6 empty] | Total Probabilidad por Impacto |  | 100
R-021 | Demoras en la reparación de defectos encontrados en las pruebas. | Pruebas | Solución de defectos no priorizados por parte del desarrollador. | Aseguramiento de la calidad del software. | 3 | Alcance | 3 | 9 | Medio
[6 empty] | Tiempo | 4 | 12
[6 empty] | Costo | 4 | 12
[6 empty] | Calidad | 3 | 9
[6 empty] | Total Probabilidad por Impacto |  | 42
R-022 | Problemas de disponibilidad con el ambiente de pruebas. | Pruebas | Problemas con el alistamiento y adecuación del ambiente donde se ejecutan las pruebas. | Aseguramiento de la calidad del software. | 3 | Alcance | 4 | 12 | Medio
[6 empty] | Tiempo | 4 | 12
[6 empty] | Costo | 4 | 12
[6 empty] | Calidad | 4 | 12
[6 empty] | Total Probabilidad por Impacto |  | 48
R-023 | No se realizan las pruebas correspondientes. | Pruebas | El conjunto de pruebas realizadas no son lo suficientes para garantizar la calidad del software. | Aseguramiento de la calidad del software. | 4 | Alcance | 4 | 16 | Alto
[6 empty] | Tiempo | 4 | 16
[6 empty] | Costo | 4 | 16
[6 empty] | Calidad | 4 | 16
[6 empty] | Total Probabilidad por Impacto |  | 64